## INSTRUCCIONES- DETALE RH
SPRINT | Identificar el número de sprint
NÚMERO DE HU | Identificar el número de historia de usuario incluida en el sprint. Cabe mencionar que se deben incluir todas las HU incluidas en el sprint.
FECHA INICIO | Fecha de inicio del sprint
FECHA FIN | Fecha en que finaliza el sprint
ROL REQUERIDO | Identificar el rol que se requiere para el desarrollo de la HU. Si se requiere más de un rol, desglosarlo por separado, es decir por renglón.
CANTIDAD | Determinar el número de personas requeridas por cada rol identificado.
NÚMERO DE HORAS REQUERIDO | Determinar el número de horas requeridas por cada rol identificado.
COSTO UNITARIO POR HORA | Determinar el costo que se le pagará por hora.
SUBTOTAL | Realizar el cálculo de Número de horas requerido * el costo unitario por hora
Incluir al final la sumatoria del todos los subtotales para determinar el costo del rubro de estimación de costos por la contratación de personas

## ESTIMACIÓN DETALLADA-RH
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema Integral de Acceso (SIA)
INTEGRANTES DEL EQUIPO | Amisadai Hernandez Sanchez, Luis Angel Daniel Vazquez, Emmanuel Sanchez Rodriguez
RECURSOS HUMANOS
SPRINT | NÚMERO DE HU | FECHA INICIO | FECHA FIN | ROL REQUERIDO | CANTIDAD | NÚMERO DE HORAS REQUERIDO | COSTO UNITARIO POR HORA | SUBTOTAL
1 | HU-01: | 2024-10-22 | 2024-11-05 | Desarrollador | 2 | 80 | $30 | $4,800
1 | HU-02: | 2024-10-22 | 2024-11-05 | Tester | 1 | 40 | $25 | $1000
1 | HU-03: | 2024-10-22 | 2024-11-05 | Analista | 1 | 50 | $35 | $1,750
2 | HU-04: | 2024-11-06 | 2024-11-20 | Desarrollador | 2 | 100 | $30 | $6,000
2 | HU-05: | 2024-11-06 | 2024-11-20 | Analista | 1 | 50 | $35 | $1,750
2 | HU-06: | 2024-11-06 | 2024-11-20 | Desarrollador | 2 | 60 | $30 | $3,600
3 | HU-07: | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Desarrollador | 2 | 70 | $30 | $4,200
3 | HU-08: | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Desarrollador | 2 | 50 | $30 | $3,000
3 | HU-09: | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Desarrollador | 2 | 80 | $30 | $4,800
3 | HU-10: | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Tester | 1 | 40 | $25 | $1,000
3 | HU-11: | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Desarrollador | 1 | 30 | $25 | $750
TOTAL= | [7 empty] | $36,750

## INSTRUCCIONES- DETALLE RTECNICO
SPRINT | Identificar el número de sprint
NÚMERO DE HU | Identificar el número de historia de usuario incluida en el sprint. Cabe mencionar que se deben incluir todas las HU incluidas en el sprint.
FECHA INICIO | Fecha de inicio del sprint
FECHA FIN | Fecha en que finaliza el sprint
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | Escribir el nombre de quien se encargará de dar seguimiento a la entrega de lo solicitado
FECHA LÍMITE DE PAGO | Escribir la fecha máxima en la que debe estar disponible los solicitado
MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO REQUERIDOS | Escribir el material, equipo o servicio requerido para el desarrollo del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA | Especificar la unidad de medida del equipo o material. Por ejemplo: piezas, metros
CANTIDAD | Determinar la cantidad de material requerido
COSTO UNITARIO | Determinar el costo de cada unidad de medida
SUBTOTAL | Realizar el cálculo de cantidad * el costo unitario
Incluir al final la sumatoria del todos los subtotales para determinar el costo del rubro de estimación de costos de recursos técnicos

## ESTIMACIÓN DETALLADA-RTECNICOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | Sistema Integral de Acceso (SIA)
INTEGRANTES DEL EQUIPO |  |  |  | Amisadai Hernandez Sanchez, Luis Angel Daniel Vazquez, Emmanuel Sanchez Rodriguez
SPRINT | NÚMERO DE HU | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA LÍMITE DE ENTREGA | MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL
1 | HU-01 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-11-05 | Códigos QR | Piezas | 100 | $0,10 | $10
1 | HU-02 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | Luis Angel Daniel Vaznquez | 2024-11-05 | Software de Pruebas | Licencias | 1 | $500 | $500
2 | HU-03 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | Emmanuel Sanchez Raodriguez | 2024-11-20 | Servidor | Unidades | 1 | $1200 | $1200
2 | HU-04 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-11-20 | Computadoras | Unidades | 2 | $800 | $1600
3 | HU-05 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Luis Angel Daniel Vaznquez | 2024-12-05 | Modulos de escaneo QR | Piezas | 3 | $150 | $450
3 | HU-06 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Emmanuel Sanchez Raodriguez | 2024-12-05 | Dispositivos de prueba | Unidades | 2 | $300 | $600
3 | HU-07 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-12-05 | Lincencias de Sotfware | Licencias | 1 | $700 | $700
TOTAL= | [9 empty] | $4,060

## CONCENTRADO DEL COSTO DEL PROY
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Sistema Integral de Acceso (SIA)
INTEGRANTES DEL EQUIPO |  |  | Amisadai Hernandez Sanchez, Luis Angel, Emmanuel Sanchez
FECHA |  |  | 2024-10-21
SPRINT | NÚMERO DE HU | FECHA INICIO | FECHA FIN | RECURSOS HUMANOS |  | RECURSOS TÉCNICOS | OTROS COSTOS | COSTO TOTAL DEL SPRINT
|  |  |  | NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS | COSTO ESTIMADO | COSTO ESTIMADO
1 | HU-01 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 3 | $5,800 | $1,200 | $500 | $7,500
1 | HU-02 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 1 | $1,000 | $800 | $0 | $1,800
2 | HU-03 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 3 | $7,000 | $2,000 | $300 | $9,300
2 | HU-04 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 1 | $1,750 | $1,000 | $0 | $2,750
Costo Total del Sprint 1: $7,500 + $1,800 = $9,300
Costo Total del Sprint 2: $9,300 + $2,750 = $12,050