## Cronograma de un proyecto
CRONOGRAMA - SIA
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | SISTEMA INTEGRAL DE ACCESO (SIA) |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | SIA
| RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | AMISADAI HERNANDEZ SANCHEZ, LUIS ANGEL DANIEL VAZQUEZ , EMMANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ |  | FECHA | [6 empty] | 2024-11-06
| HU | NUMERO DE SPRINT |  |  | T1 | [14 empty] | T2 | [13 empty] | T3
[10 empty] | NOVIEMBRE | [28 empty] | DICIEMBRE
|  |  |  | ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-1 | HU-01 | SPRINT 1 |  | Configuración de base de datos y diseño de formularios | bar: 1
|  |  |  | Validación de datos y prueba inicial | NOVIEMBRE 7: Revisión del plan
Inicio
HU-2 | HU-02 | SPRINT 2 |  | Desarrollo de interfaz de inicio de sesión | NOVIEMBRE 16: Definición del alcance y de los objetivos |  |  |  |  | Definición del alcance y de los objetivos
[5 empty] | NOVIEMBRE 19: Presupuesto | [7 empty] | Presupuesto
Integración de MFA y pruebas unitarias | bar: NOVIEMBRE 11
HU-3 | HU-03 | SPRINT 3 |  | Implementación del escáner QR | bar: NOVIEMBRE 15
Verificación en base de datos y pruebas de funcionalidad | bar: NOVIEMBRE 18
| HU-04 | SPRINT 4 |  | Desarrollo del reporteador y filtros | bar: NOVIEMBRE 22
Pruebas de generación de informes | bar: NOVIEMBRE 25
| HU-05 | SPRINT 5 |  | Configuración de cámaras y pruebas de integración
Configuración de alertas y pruebas finales
|  | SPRINT 6 |  | Revisión Final del Sistema
Capacitación de Usuarios y Administradores
Documentación de Entrega y Cierre