## INSTRUCCIONES DE LLENADO
CAMPO | INSTRUCCIÓN
Descripción del riesgo | Utilizar la nomenclatura RXX. Donde XX es un número consecutivo.
Clasificación del riesgo | Para la clasificación, utilizar como referencia la información de la diapositiva 19 de la presentación. Para la subclasificación, utilizar como referencia la diapositiva 18.
Número de Historia de usuario /General | Escribir elnúmero de la historia de usuario en que tiene probabilidad de ocurrir o bien, escribir general si la probabilidad es posible en todo el proyecto.
Probabilidad de ocurrencia | Tomar como referencia la tabla de la diapositiva 24. Escribir entre paréntesis, la probabilidad cualitativa y el impacto. Escribir a continuación las coordenadas (x,y) con los valores correspondientes. Finalmente la ponderación del riesgo y el color al que corresponde dicha ponderación. Por ejemplo: (Ocasional,moderado); (60%, 3); Ponderación: 1.8 Amarillo
Impacto del riesgo | Describa las posibles consecuencias si el riesgo se materializa.
Responsable de gestionar el riesgo | Escribir el nombre del responsable del sprint o bien, del Scrum master
Estrategia para el riesgo | Elegir entre Aceptar, Mitigar, Transferir o Evitar.
Acciones a realizar. | Escribir cómo es que atenderán el riesgo de acuerdo a la estrategia elegida. Deberán escribir al menos 2.
Frecuencia con la que se monitoreará el riesgo | Determinar si será diaria, semanal, quincenal
Método de monitoreo | Describa cómo se llevará a cabo el monitoreo.

## PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema Integral de Acceso (SIA)
INTEGRANTES DEL EQUIPO | Amisadai Hernandez Sanchez , Luis angel Daniel Vazquez , Emmanuel Sanchez Rodriguez
FECHA | 2024-10-17
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN Y SUBCLASIFICACIÓN DEL RIESGO | NÚMERO DE HU / GENERAL | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA E IMPACTO EN EL PROYECTO | IMPACTO DEL RIESGO | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO | ESTRATEGIA PARA EL RIESGO | ACCIONES A REALIZAR | FRECUENCIA CON LA QUE SE MONITOREARÁ EL RIESGO | MÉTODO DE MONITOREO
R01 - Falla en infraestructura | Técnico / Infraestructura | General | (Ocasional, alto); (60%, 4); Ponderación: 2.4 Naranja | Interrupción del servicio, afectando el acceso y la seguridad | Scrum Master | Mitigar | 1. Implementar servidores redundantes. 2. Realizar mantenimiento preventivo de dispositivos de autenticación. | Semanal | Verificar estado de dispositivos y realizar pruebas de conectividad.
R02 - Compatibilidad con dispositivos externos | Técnico / Compatibilidad | HU-04 (Integración de dispositivos) | (Probable, moderado); (50%, 3); Ponderación: 1.5 Amarillo | Problemas de integración, afectando la funcionalidad de acceso remoto | Responsable del Sprint 2 | Mitigar | 1. Realizar pruebas de compatibilidad. 2. Asegurar soporte técnico con proveedores de dispositivos. | Semanal | Revisar pruebas de compatibilidad y auditorías de integración.
R03 - Superación de presupuesto | Financiero / Presupuesto | General | (Posible, alto); (70%, 4); Ponderación: 2.8 Naranja | Incremento de costos, afectando la viabilidad financiera | Scrum Master | Mitigar | 1. Auditorías de costos. 2. Establecer un margen de contingencia del 10% en el presupuesto. | Quincenal | Revisar informes financieros y ajustar recursos.
R04 - Capacitación insuficiente del personal | Operativo / Capacitación | HU-07 (Gestión de usuarios) | (Posible, moderado); (40%, 3); Ponderación: 1.2 Amarillo | Baja eficiencia en el uso del sistema debido a falta de conocimiento | Responsable del Sprint 5 | Mitigar | 1. Proveer capacitación y material de referencia. 2. Realizar seguimiento al desempeño del personal. | Semanal | Encuestas de evaluación tras la capacitación y monitoreo de resultados en el sistema.
R05 - Accesos no autorizados | Seguridad / Fallo de seguridad | HU-02 (Autenticación y seguridad) | (Improbable, alto); (20%, 4); Ponderación: 0.8 Amarillo | Compromiso de seguridad y posible acceso no autorizado al sistema | Responsable de Seguridad | Mitigar | 1. Implementar MFA. 2. Realizar auditorías de seguridad periódicas para detectar accesos inusuales. | Quincenal | Verificar registros de acceso y realizar auditorías en el sistema.
R06 - Resistencia al cambio | Operativo / Cambio organizacional | General | (Probable, bajo); (50%, 2); Ponderación: 1 Amarillo | Resistencia del personal a adoptar el sistema, afectando su implementación completa | Scrum Master | Aceptar | 1. Comunicar beneficios del sistema. 2. Proveer sesiones adicionales de práctica y consulta. | Mensual | Monitoreo de incidencia y encuestas de satisfacción.
R07 - Retrasos en el desarrollo y entregas | Desarrollo / Retrasos | General | (Ocasional, alto); (60%, 4); Ponderación: 2.4 Naranja | Retrasos en la entrega del proyecto y riesgo de incumplimiento en plazos | Scrum Master | Mitigar | 1. Crear un cronograma detallado. 2. Incluir tiempo de contingencia y realizar pruebas exhaustivas en cada fase. | Semanal | Revisiones de progreso con el equipo y ajustes de cronograma.
R08 - Falta de personal especializado | Recursos Humanos / Escasez | General | (Remoto, moderado); (10%, 3); Ponderación: 0.3 Verde | Riesgo de atrasos y baja calidad del proyecto debido a falta de personal capacitado | Scrum Master | Mitigar | 1. Contratar personal con experiencia en seguridad de sistemas. 2. Proveer formación adicional al equipo actual. | Mensual | Revisar requerimientos de especialización y formación del equipo.
R09 - Error en captura de datos de usuarios | Operativo / Error humano | HU-10 (Baja de usuarios) | (Probable, moderado); (50%, 3); Ponderación: 1.5 Amarillo | Baja incorrecta de usuarios activos o error en el registro de datos | Responsable del Sprint 5 | Mitigar | 1. Realizar doble verificación en base de datos. 2. Capacitar en uso adecuado de interfaz de gestión. | Semanal | Revisar reportes de errores en base de datos y capacitar al personal.
R10 - Error en generación de reportes | Técnico / Errores de desarrollo | HU-09 (Generación de reportes) | (Posible, bajo); (30%, 2); Ponderación: 0.6 Verde | Errores en reportes, afectando la precisión en la toma de decisiones | Responsable del Sprint 4 | Mitigar | 1. Realizar pruebas unitarias y de integración. 2. Capacitar al equipo en generación de reportes. | Quincenal | Revisar errores y realizar pruebas en cada iteración de desarrollo.